## 別表１
別表１（第６条関係）
提出書類一覧
| 様式番号 | 様 式 名
| 様式１ | 低入札価格調査報告書
| 様式２ | 当該価格で入札した理由
| 様式３－１ | 積算内訳書
| 様式３－２ | 内訳書に対する明細書
| 様式４－１ | 共通仮設費内訳書
| 様式４－２ | 現場管理費内訳書
| 様式４－３ | 一般管理費等内訳書
| 様式５ | 安全対策の取組
| 様式６ | 下請予定業者等一覧表
| 様式７ | 資材購入予定先一覧
| 様式８－１ | 施工体制台帳
| 様式８－２ | 工事作業箇所災害防止協議会兼施工体系図
| 様式９ | 配置予定技術者名簿
| 様式１０－１ | 労務者の確保計画
| 様式１０－２ | 工種別労務者配置計画
| 様式１１ | 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
| 様式１２－１ | 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）
| 様式１２－２ | 手持ち工事の状況（対象工事関連）
| 様式１３ | 手持ち資材の状況
| 様式１４ | 手持ち機械の状況
| 様式１５ | 機械リース元一覧
| 様式１６－１ | 建設副産物等の搬出地
| 様式１６－２ | 建設副産物等の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
| 様式１７ | 過去に施工した公共工事名及び発注者
| 様式１８ | 品質確保体制（品質管理のための人員体制）
| 様式１９ | 品質確保体制（品質管理計画書）
| 様式２０ | 品質確保体制（出来形管理計画書）
| 様式２１ | 安全衛生管理体制（安全衛生教育等）
| 様式２２ | 安全衛生管理体制（点検計画）
| 様式２３ | 安全衛生管理体制（仮設の設置計画）
| 様式２４ | 安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画）
| 様式２５ | 資金繰表
| 様式２６ | 契約済み及び支払未完了工事一覧表
【書類作成・提出上の注意事項】
１ 調査基準価格を下回る入札を行った者は、開札日の翌日（その日が休日にあたるときは、その翌日以降の直近の休日でない日）の午前９時から正午までに、本表に示す各様式及びこれらの添付書類を提出してださい。
２ 本表に示す書類を作成する際には、各様式に記載してある【記載要領】を十分確認して下さい。また、記載内容を立証するための【添付資料】を必ず添付して下さい（【添付資料】として提出を求めていない書類であっても、記載内容を立証するため、調査対象者自らが必要と認める書類を添付することは差し支えありません）。
３ 本表に示す書類のうち、記載すべき事項のない場合（例えば、手持ち工事がない等）については、当該様式に「該当なし」と記載のうえ必ず提出して下さい。
４ 提出期限以降の書類の訂正、差替え等は一切できません。書類の記載漏れ添付漏れ等がないことを十分確認のうえ提出して下さい。提出書類に不備がある場合は失格となりますので入念に点検して下さい。 特に、積算根拠を示す資料については、以下の２種類が必要となりますので、添付漏れ等がないように注意して下さい。 ①下請予定業者、資財購入予定業者、運搬予定業者、交通誘導員派遣会社、測量会社、試験実施会社等が押印した見積書の写し（調査対象者自らが実施する工事、業務等を除いて、あらゆる工事、業務等の見積書が必要です。） ②下請け予定業者、資材購入予定業者、運搬予定業者等との取引実績（今回の取引と単価の比較ができるもので、過去１年以内の取引実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる書面（プラント機械・電気設備にあっては、販売実績（今回の見積と単価の比較ができるもので、過去１年以内の販売実績に限る。）のある単価など見積書記載金額の合理性かつ現実性を確認できる書面）
５ 本表に示す書類は、各書類単体で完結しているだけでなく、様式相互間で関連しているものが多数あります。様式相互間の整合を図るよう注意して作成して下さい。
６ 別紙３（失格判断基準）など、要領第１０条に「審査会による契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断する基準」を示しています。この項目に該当する場合、調査対象者は失格となります。記載内容を十分確認しておいてください。
７ 提出書類は、各様式にインデックス（様式番号を明記）をつけ、１部ごとにファイル（フラットファイル等）にとじて提出して下さい。提出部数は、５部とし、内訳は正１部（社印等を押したもの）、副４部とします。

## 様式１
様式１
令和 年 月 日
宇陀市長 金剛 一智 様
（所在地）
（商号又は名称）
（代表者氏名）
印
低 入 札 価 格 調 査 報 告 書
下記工事について、低入札価格調査に関する書類を提出します。提出書類の内容については 事実と相違ありません。
記
１．工事名
２．工事番号
３．工事場所
４．開札日
※ 調査対象者が共同企業体の場合、「所在地」「商号又は名称」「代表者氏名」欄は、共同企業 体の代表者について記載し、「所在地」欄の上部に共同企業体名を明記して下さい。
※ 提出書類に不備がある場合は、失格となります。提出書類の漏れの有無、記載内容等を十分 確認のうえ、提出して下さい。

## 様式２
様式２ |  | 当該価格で入札した理由
【記載要領】
１．当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から具体的に記載する。
２．当該価格で入札した理由は、「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費」、及び「一般管理費等」の各費目別に、自社が入札した価格で契約の内容に適合した履行が可能な理由を具体的に記載するとともに、入札した金額に対する縮減金額を各費目別に記載する。また、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（様式3－1以降の様式により自社が入札した価格で、契約内容に適合した履行が可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は任意の添付書類において計数的説明を行うものとする。）。

## 様式3-1（営繕以外）
様式３－１（営繕以外）
積 算 内 訳 書
工事名
工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 摘 要
（記載例）
掘削工 | m3 | 1000 | 2300000
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理等
工事価格
【記載要領】
１．仕様書に対応する内訳書とする。
２．入札時に提出した見積根拠資料及び以下の様式の記載内容と整合のとれた内訳書とする。

## 様式3-1（営繕）
様式３－１（営繕）
積 算 内 訳 書
種目別内訳書・科目別内訳書
名 称 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 摘 要
直接工事費計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費等
計
合 計
【記載要領】
１．設計図書に対応する内訳書とする。
２．入札時に提出した見積根拠資料及び以下の様式の記載内容と整合のとれた内訳書とする。

## 様式3-2（営繕以外）
様式３－２（営繕以外）
内 訳 書 に 対 す る 明 細 書
工事区分・工種・種別・細目 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価（円） | 金額（円） | 備考
（記載例）
盛土工
土砂（１） |  | 購入 | m3 | 800 | 2500 | 2000000
土砂（２） |  | 流用土 | m3 | 200 | 1500 | 300000
【記載要領】
１．本様式は、様式３－１の直接工事費に対する明細を記載する。 ２．積算内訳は、レベル４とする。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。 ３．計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年間の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は、原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。 ４．自社労働者に関する費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（配置予定技術者等）に関する費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。 ５．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。 【添付書類】 １．下請予定業者や納入予定業者等が押印した見積書の写し。ただし、様式４－１以降の様式及び添付書類によって積算根拠の裏付けができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。 ２．下請予定業者や納入予定業者等との取引実績（今回の工事・取引資材の単価等との比較ができるもので、過去1年間以内の取引実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し。（プラント機械・電気設備にあっては、販売実績（今回の見積と単価の比較ができるもので、過去1年以内の販売実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる書面）。ただし、様式４－１以降の様式及び添付書類によって取引実績等の裏付けができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。

## 様式3-2（営繕）
様式３－２（営繕）
内訳書に対する明細書
名 称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
（記載例）
４．鉄筋
（１）躯体
異形鉄筋 | SD295A、D10 | ○○ | t | ○○ | ○○
異形鉄筋 | SD295A、D13 | ○○ | t | ○○ | ○○
異形鉄筋 | SD345、D22 | ○○ | t | ○○ | ○○
異形鉄筋 | SD345、D25 | ○○ | t | ○○ | ○○
鉄筋組立加工 |  | ○○ | t | ○○ | ○○
計
【記載要領】
１．本様式は、様式３－１の直接工事費に対する明細を記載する。 ２．積算内訳は、レベル４とする。 ３．更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。 ４．自社労働者に関する費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（配置予定技術者等）に関する費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。 ５．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。 【添付書類】 １．下請予定業者や納入予定業者等が押印した見積書の写し。ただし、様式４－１以降の様式及び添付書類によって積算根拠の裏付けができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。 ２．下請予定業者や納入予定業者等との取引実績（今回の工事・取引資材の単価等との比較ができるもので、過去1年間以内の取引実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し。（プラント機械・電気設備にあっては、販売実績（今回の見積と単価の比較ができるもので、過去1年以内の販売実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる書面）。ただし、様式４－１以降の様式及び添付書類によって取引実績等の裏付けができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。

## 様式4-1（営繕以外）
様式４－１
共 通 仮 設 費 内 訳 書（営繕以外）
| 項 目 |  | 金額 | 算定根拠 | 経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）
準備費 | １）準備及び後片付けに要する費用
２）調査、測量、丁張り等に要する費用
３）準備作業に伴う、伐開、除根、除草による現場内集積・積み込み及び整地、段切り、すりつけ等に要する費用
営繕費 | １）現場事務所の設置、補修、維持、撤去に要する費用
２）労務者宿舎の設置、補修、維持、撤去に要する費用
３）倉庫、材料保管場の設置、補修、維持、撤去に要する費用
４）上記１）２）３）に係る土地、建物の借上げに要する費用
５）労働者の輸送に要する費用
技術管理費 | １）品質管理のための試験等に要する費用
２）出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用
３）工程管理のための資料の作成等に要する費用
４）完成図の作成に要する費用
５）建設材料の品質記録保存に要する費用
６）コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用
７）施工管理で使用するOA機器の費用
８）橋梁竣工図書における縮小製本、マイラー原図、マイクロフィルム、MOディスク等の作成に要する費用
安全費 | １）工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用
２）不稼働日の保安要員等の費用
３）標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料
４）安全用品等の費用
５）安全委員会等に要する費用
運搬費 | １）建設機械及び機材等（型枠材、支保材、足場材等）の搬入、搬出並びに現場内小運搬
２）建設機械の自走による運搬（トラッククレーン油圧式4.8～4.9t、15～16t）
率計上分
指定仮設分
指定仮設計上分
【記載要領】
１．様式３－１の共通仮設費の内訳明細を記載する。
２．各項目ごとに金額、算定根拠、経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）を記載し、これらを明らかにする根拠資料を添付する。
３．指定仮設がある場合は、その内容及び内訳を記載する。

## 様式4-1（営繕）
様式４－１
共 通 仮 設 費 内 訳 書（営繕）
| 項 目 |  | 金額 | 算定根拠 | 経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）
準備費 | 敷地測量、敷地整理、道路占用料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用
仮設建物費 | 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用
工事施設費 | 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用
環境安全費 | 安全標識、消火設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用
動力用水 光熱費 | 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等
屋外整理 清掃費 | 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並びに除雪に要する費用
機械器具費 | 共通な工事用機械器具（測量機器、揚重機械器具、雑機械器具）に要する費用
その他 | 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用
計
【記載要領】
１．様式３－１の共通仮設費の内訳明細を記載する。
２．各項目ごとに金額、算定根拠、経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）を記載し、これらを明らかにする根拠資料を添付する。
３．指定仮設がある場合は、その内容及び内訳を記載する。
４．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。その場合、共通仮設費として通常計上すべき項目の根拠となる資料を
添付すること。

## 様式4-2（営繕以外）
様式４－２
現 場 管 理 費 内 訳 書（営繕以外）
| 項 目 |  | 金額 | 算定根拠 | 経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）
労務管理費 | 現場労働者に係る次の費用
１） 募集及び解散に要する費用
２） 慰安、娯楽及び厚生に要する費用
３） 直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業 用被服の費用
４） 賃金以外の食事、通勤等に要する費用
５） 労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担す る費用
安全訓練等に 要する費用 | 現場労働者の安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要 する費用
租税公課 | 固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課
保険料 | 自動車保険、工事保険、組立保険、火災保険、その他損害 保険の保険料
従業員 給料手当 | 現場従業員（純工事費に含まれる世話役、運転手等を除く。） の給料、諸手当及び賞与 |  |  | 円/月× 月
退職金 | 現場従業員に係る退職金
法定福利費 | 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険 料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに 建退共制度に基づく事業主負担額
福利厚生費 | 現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等 福利厚生文化活動に要する費用
事務用品費 | 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
交際費 | 現場への来客等の対応に要する費用
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する物件等の補修費及び騒音、 振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費
外注経費 | 専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費
工事登録費用 | 工事実績等の登録に係る費用
雑費
計
【記載要領】
１．様式３－１の現場管理費の内訳明細を記載する。
２．各項目ごとに金額、算定根拠、経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）を記載し、これらを明らかにする根拠資料を添付する。

## 様式4-2（営繕）
様式４－２
現 場 管 理 費 内 訳 書（営繕）
| 項 目 |  | 金額 | 算定根拠 | 経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）
労務管理費 | 現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用
１） 募集及び解散に要する費用
２） 慰安、娯楽及び厚生に要する費用
３） 純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用
４） 賃金以外の食事、通勤等に要する費用
５） 安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用
６） 労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用
租税公課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固 定資産税、自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用
保険料 | 自動車保険、工事保険、組立保険、火災保険、賠償責任保険 及び法定外の労災保険の保険料
従業員 給料手当 | 現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当（交通費、住 宅手当等）及び賞与 |  |  | 円/月× 月
施工図等作成費 | 施工図等を外注した場合の費用
退職金 | 現場従業員に対する退職給与引当金繰入金及び現場雇用労 働者の退職金
法定福利費 | 現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災 保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事 業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額
福利厚生費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、 医療、慶弔見舞等に要する費用
事務用品費 | 事務用消耗品、OA機器等の事務用備品、新聞・図書・雑誌等 の購入費、工事写真代等の費用
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両 の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただ し、電波障害等に関する補償費を除く。
原価性経費 | 本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理し た場合の経費配賦額
配賦額
その他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上 記のいずれの項目にも属さない費用
計
【記載要領】
１．様式３－１の現場管理費の内訳明細を記載する。
２．各項目ごとに金額、算定根拠、経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）を記載し、これらを明らかにする根拠資料を添付する。
３．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。その場合、共通仮設費として通常計上すべき項目の根拠となる資料を
添付すること。

## 様式4-3（営繕以外)
様式４－３
一 般 管 理 費 内 訳 書（営繕以外）
| 項 目 |  | 金額 | 算定根拠 | 経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬
従業員 給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与
退職金 | 役員及び従業員に対する退職金
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、 健康保険料
福利厚生費 | 見舞等の福利厚生等、文化活動等に要する費用
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
事務用品費 | 事務用消耗品、備品、新聞、参考図書等の購入費
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
動力、用水、 光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用
交際費 | 本店及び支店などへの来客等の対応に要する費用
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料
減価償却費 | 建物、車輌、機械装置、事務用備品等の減価償却費
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及びその他の公課
保険料 | 火災保険その他の損害保険料
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用
雑費 | 電算等経費、社内打合せ等の費用、協会活動等諸団体会費 等の費用
計
【記載要領】
１．様式３－１の現場管理費の内訳明細を記載する。
２．各項目ごとに金額、算定根拠、経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）を記載し、これらを明らかにする根拠資料を添付する。

## 様式4-3（営繕)
様式４－３
一 般 管 理 費 内 訳 書（営繕）
| 項 目 |  | 金額 | 算定根拠 | 経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬
従業員 給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 （賞与引当金繰入額含む）
退職金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金 （退職給与引当繰入額及び退職年金掛金を含む）
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、 健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に関する慰安、娯楽、貸与被服、医療、 慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等
事務用品費 | 事務用消耗品、固定資産に計上しない事務用備品、新聞 参考図書等の購入費
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費
動力、用水、 光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用
交際費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料
減価償却費 | 建物、車輌、機械装置、事務用備品等の減価償却額
試験研究 償却費 | 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償 却額
開発償却費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開 拓のため特別に支出した費用の償却額
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料その他 の公課
保険料 | 火災保険その他の損害保険料
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用
雑費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記いずれかの項目に も属さない費用
計
【記載要領】
１．様式３－１の現場管理費の内訳明細を記載する。
２．各項目ごとに金額、算定根拠、経費の縮減が可能となる理由（計数的根拠）を記載し、これらを明らかにする根拠資料を添付する。
３．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。その場合、共通仮設費として通常計上すべき項目の根拠となる資料を
添付すること。

## 様式5
様式５
安 全 対 策 の 取 組
【記載要領】
１．契約対象工事の安全対策の取組について具体的に記載する。
２．安全対策の取組として、以下の内容について具体的に記載する。
①工事全般に関わる安全対策
②契約対象工事の各工種ごとの安全対策
③契約対象工事の地理的条件、周辺状況、交通状況等を踏まえた安全対策
④上記①、②、③の他、契約対象工事で安全対策上特に留意すべき事項
３．過去5年間の事故履歴の有無について記載する（事故履歴がある場合、当該事故発生後に 企業全体として実施した安全対策に関する取組結果について記載する。）。

## 様式６
様式６
下 請 予 定 業 者 等 一 覧 表
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 |  | 請負金額（税抜き）
工事名称 | [6 empty] | 至 年 月
下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名
| 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 合計額 |  | 円 |  |  | 合計額 |  | 円 |  | 合計額 |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
下請工事 | 担当工事内容 |  |  |  | 下請工事 | 担当工事内容 |  |  | 下請工事 | 担当工事内容
| 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名
| 経費内訳 |  |  |  |  | 経費内訳 |  |  |  | 経費内訳
|  | 資材 | 円 |  |  |  | 資材 | 円 |  |  | 資材 | 円
|  | 機械 | 円 |  |  |  | 機械 | 円 |  |  | 機械 | 円
|  | 労務 | 円 |  |  |  | 労務 | 円 |  |  | 労務 | 円
|  | その他 | 円 |  |  |  | その他 | 円 |  |  | その他 | 円
| 合計額 |  | 円 |  |  | 合計額 |  | 円 |  | 合計額 |  | 円
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  |  | 機械 | リース機械 |  |  | 労務 | 納入内容
| 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  | 自社労務
| 合計額 |  | 円 |  |  | 合計額 |  | 円 |  | 合計額 |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  |  | 運搬 | 依頼内容 |  |  | 資材 | 納入内容
| 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  | 自社手持ち
| 合計額 |  | 円 |  |  | 合計額 |  | 円 |  | 合計額 |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
資材 | 納入内容 |  |  |  | 試験・測量 | 依頼内容 |  |  | 交通誘導員 | 依頼内容
| 会 社 名 |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名
| 合計額 |  | 円 |  |  | 合計額 |  | 円 |  | 合計額 |  | 円
納期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
【記載要領】
１．下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社、運搬業者等、あらゆる 内容について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の 資機材や労務者についても記載する。
２．下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の 区分別の金額内訳を記載する。それぞれの合計額は、税抜きの金額を記入する。
３．本様式に記載のない内容について、下請業者等を予定している場合は適宜様式を変更して差し 支えない。
【添付書類】
１．本様式に記載した全ての下請予定業者について、その押印した見積書（建設業法（昭和24年法 律第100号）第20条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他の費用の区分別の経費内訳を 明らかにしたもの）の写し。
２．上記１の見積書に関する機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの 金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づい た合理的かつ現実的なものであることを明らかにする見積書や契約書等の書面（当分の間、労務 費について添付する書面は、前記の実績ある見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定 業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。）。
３．ただし、上記１、２については他の様式及び添付書類によって積算根拠、取引実績等の裏付け ができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
４．下請予定業者等に対して見積依頼を行った際に、相手側に交付した見積依頼に関する書面 （見積依頼日、工事名その他見積依頼に必要な事項が記載された見積依頼書等）

## 様式７
様式７
資 材 購 入 予 定 先 一 覧
工種 | 品名 | 単 | 数 | 単 | 購入先名
種別 | 規格 | 位 | 量 | 価 | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）
【記載要領】
１．契約対象工事で購入を予定している資材（工事に直接使用する資材だけでなく、仮設 資材、保安資材、備品、機材等契約対象工事で使用を予定している全ての資材を対象 とする）及び購入先等について記載する。
２．「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当 該業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る。）のある単価以上の金額等合理的 かつ現実的なものを記載する。
３．「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。 （例：協力会社、同族会社、資本提携会社等）また、取引年数も（ ）書きで記載する。
４．手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記 載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は 製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る。）を、「購入先名」の欄に当該製造部門に 関する事項を、それぞれ記載する。
【添付書類】
１．購入予定業者が押印した見積書の写し
２．購入予定業者との取引実績（今回の取引資材の単価との比較ができるもので、過去1年 以内の取引実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認 できる契約書等の写し
３．自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造しているこ とを確認できる書面。また、自社製品の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又 は製造原価（今回の取引資材の単価との比較ができるもので、過去1年以内のものに限る） など、「単価」欄記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算 書等

## 様式8－1
施工体制台帳様式 |  |  |  | （標準例） | [6 empty] | 年 月 日
様式8－1
施 工 体 制 台 帳
【会社名】
【事業所名】
建設業 の許可 |  | 許可業種 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 | 年 月 日
[6 empty] | 知事 |  | 一般
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 |  | 特定 |  | 第 号 | 年 月 日
[6 empty] | 知事 |  | 一般
工事名称 及び 工事内容
発注者名 及び住所 |  | 〒
工 期 |  | 自 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
至 年 月 日
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  | 適用除外
|  | 事業所整理記号 等 |  |  | 区 分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の | [7 empty] | 権限及び意見
監督員名 | [7 empty] | 申出方法
監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見
申出方法
現場 | [7 empty] | 権限及び意見
代理人名 | [7 empty] | 申出方法
主任（監理） |  |  | 専任 |  |  |  |  | 資格内容
技術者名 |  |  | 非専任
専門 | [7 empty] | 専門
技術者名 | [7 empty] | 技術者名
| 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
| 担当工事 | [7 empty] | 担当工事
| 内容 | [7 empty] | 内容
外国人建設就労者の |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の |  |  |  | 有 無
従事の状況（有無） | [7 empty] | 従事の状況（有無）

## 下請負人事項
【下請負人に関する事項】
会社名 | [6 empty] | 代表者名
住所 |  | 〒
工 事 名 称 及 び 工 事 内 容
工 期 |  | 自 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 |  |  | 年 月 日
至 年 月 日
建設業 の許可 |  | 許可業種 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可（更新）年月日
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 |  | 第 号 |  | 年 月 日
[6 empty] | 知事 | 一般
|  | 工事業 |  |  |  | 大臣 | 特定 |  | 第 号 |  | 年 月 日
[6 empty] | 知事 | 一般
健康保険 等の 加入状況 |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 |  |  | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入
[5 empty] | 適用除外 |  |  | 適用除外 |  |  |  | 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  | 雇用保険
現場代理人名 | [6 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び意見 申 出 方 法 | [5 empty] | 安全衛生推進者名
雇用管理責任者名
主任 技術者名 |  |  | 専任 非専任
専門技術者名
| 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
【記載要領】
１．下請予定金額に関わらず、必要事項を記載のうえ必ず提出すること。
２．予定している施工体制について記載する。現時点で確定していない項目については予定を記載する。
【添付書類】
１．元請の建設業の許可証の写し
２．下請予定業者の建設業の許可証の写し
３．下請予定業者の主任技術者の資格内容を証する書面

## 様式8－2
施工体系図（掲示例）
様式８－２ |  |  | 工事作業箇所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名
工事名称
元請名
監督員名 | [7 empty] | 工 事 | 会社名
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生 責任者名
主任（監理）技術者名
補助監理技術者名 | [8 empty] | 主任技術者名
主任技術者名（JV構成員） | [8 empty] | 専門技術者名
主任技術者名（JV構成員） | [9 empty] | 担当工事内容
専門技術者名 | [7 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
担当工事内容
専門技術者名 | [6 empty] | 総括安全 衛生管理者 | 工 事 | 会社名
| 担当工事内容 | [7 empty] | 安全衛生 責任者名
会 長 |  |  | 総括安全 衛生管理者 | [5 empty] | 主任技術者名
専門技術者名
担当工事内容
[7 empty] | 書 記 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
副 会 長 | [7 empty] | 工 事 | 会社名
安全衛生 責任者名
主任技術者名
専門技術者名
担当工事内容
[8 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
[8 empty] | 工 事 | 会社名
安全衛生 責任者名
主任技術者名
専門技術者名
担当工事内容
[8 empty] | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
工 事 | 会社名 |  |  | 工 事 | 会社名 |  |  |  | 工 事 | 会社名
| 安全衛生 責任者名 |  |  |  | 安全衛生 責任者名 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者名
| 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
| 専門技術者名 |  |  |  | 専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者名
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
工 事 | 会社名 |  |  | 工 事 | 会社名 |  |  |  | 工 事 | 会社名
| 安全衛生 責任者名 |  |  |  | 安全衛生 責任者名 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者名
| 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
| 専門技術者名 |  |  |  | 専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者名
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
工 事 | 会社名 |  |  | 工 事 | 会社名 |  |  |  | 工 事 | 会社名
| 安全衛生 責任者名 |  |  |  | 安全衛生 責任者名 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者名
| 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
| 専門技術者名 |  |  |  | 専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者名
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
工 事 | 会社名 |  |  | 工 事 | 会社名 |  |  |  | 工 事 | 会社名
| 安全衛生 責任者名 |  |  |  | 安全衛生 責任者名 |  |  |  |  | 安全衛生 責任者名
| 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 主任技術者名
| 専門技術者名 |  |  |  | 専門技術者名 |  |  |  |  | 専門技術者名
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
【記載要領】
１．下請予定金額に関わらず、必要事項を記載のうえ必ず提出すること。
２．現時点で予定している施工体制について、漏れのないように記載する。

## 様式９
様式９
配 置 予 定 技 術 者 名 簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号 交付番号
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士 | 2002-04-01 | 1234567
|  | 監理技術者資格者証 | 2002-04-01 | 第12345678号
補助監理技術者
主任技術者
現場代理人
担当技術者
【記載要領】
１．配置を予定する現場代理人及び主任（監理）技術者について記載する。
２．配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者（補助監理技術者）についても
記載する。
【添付資料】
１．配置予定技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写し（監理技術者資格者
証等）
２．配置予定技術者が自社社員であることを証明する書面の写し（健康保険証等）

## 様式１０－１
様式１０－１
労 務 者 の 確 保 計 画
工 種 | 職 種 | 労務単価 （円） | 員 数 （人） | 下請会社名等 （取引年数）
橋 台 工 | 世話役 | ○○円 | 6 | 同族会社
（株）○○（ 年）
| 普通作業員 | ○○円 | 12（2） | 同族会社
（株）○○（ 年）
| 特殊作業員 | ○○円 | 8 | 同族会社
（株）○○（ 年）
| 運転手（一般） | ○○円 | 2 | 同族会社
（株）○○（ 年）
橋台工小計 |  |  | ２８（２）
合 計
【記載要領】
１．契約対象工事で配置を予定している全ての労務者の確保計画を記載する。工種別、職種別
の人員を記載する。記載する工種は、積算内訳書のレベル３（中科目）に相当する内容とす
る。
２．自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも（ ）内に
外書きする（自社労務者2名、下請労務者12名の場合は、「12（２）」と記載する）
３．「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
４．「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
５．「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係
を記載する。また、取引年数を（ ）書きで記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会
社等

## 様式１０－２
様式１０－２
工種別労務者配置計画
工種 | 種別 | 配 置 予 定 人 数 | [9 empty] | 計
|  | 世話役 |  | 普 通 | 特殊 | 運転手 | 運転手 | 型枠工 | 鉄筋工 | 足場工 | 交通誘導員 （B)
|  |  |  | 作業員 | 作業員 | （一般） | （特殊）
橋台工
作業土工 | 床堀・埋戻し
作業土工 | 残土処理
躯体工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工
躯体工 | 型枠工
躯体工 | 鉄筋工
躯体工 | 足場工
延べ人数
【記載要領】
１．本様式には、様式10－1の計画により確保する労務者の配置に関する職種ごとの計画を記載する。
２．自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については（ ）内に外書きする（自社労務者2
名、下請労務者3名の場合は、「3（2）」と記載する。）
３．「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の職種のうち必
要な職種について記載する。
【添付資料】
１．自社労務者の配置を予定している場合は、次の書類を添付する。
①自社労務者の名簿（担当する職種、必要な資格が分かるようにすること）
②自社労務者が自社社員であることを証する書面及び過去3月分の支払い給与実績等が確認できる
給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳等の写し
③自社社員を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有しているこ
とを証明する書面

## 様式１１
様式１１
契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
【記載要領】
１．契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫、資材保管場所等との位置関係を記載する。
２．当該事務所、倉庫、資材保管場等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する
現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務
用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
契約対象工事の工事費の縮減に寄与しない場合は、「縮減対象外」と記載する。
【添付書類】
１．契約対象工事箇所と事務所、倉庫等との位置関係が確認できる地図。縮尺は自由とする
が、契約対象工事箇所までの距離及び時間が分かるようにする。
２．事務所、倉庫、資材保管場所等の全景写真
３．事務所、倉庫、資材保管場所の権原を証明する書面（登記事項証明書、賃貸借契約書の
写し等）

## 様式１２－１
様式１２－１
手持ち工事の状況（対象工事現場付近）
工事名 | 発注者 | 工期 | 金 額（円） | 備 考
○○工事 | ○○市 | ○年○月○日 ～○年○月○日 | ○○円 | （元請、下請の別）
（□□市○○大字△△地先） |  |  |  | 元請
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
○○○
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【記載要領】
１．本様式には、契約対象工事現場付近（半径10km以内程度）での手持ち工事について記載
する。
２．「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、該当手持ち工事が契約対象工事
のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。契約対象工事の工
事費の縮減に寄与しない場合は、「縮減対象外」と記載する。
【添付資料】
１．契約対象工事現場と手持ち工事場所の位置関係が確認できる地図。図面の縮尺は自由とす
るが、契約対象工事現場までの距離が分かるようにする。
２．当該手持ち工事に関する契約書等の写し

## 様式１２－２
様式１２－１
手持ち工事の状況（対象工事関連）
工事名 | 発注者 | 工期 | 金 額（円） | 備 考
○○工事 | ○○市 | ○年○月○日 ～○年○月○日 | ○○円 | （元請、下請の別）
（□□市○○大字△△地先） |  |  |  | 元請
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
○○○
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【経費削減可能額及びその計数的根拠】
【記載要領】
１．本様式には、契約対象工事と同種又は類似の手持ち工事について記載する。
２．「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、該当手持ち工事が契約対象工事
のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。契約対象工事の工
事費の縮減に寄与しない場合は、「縮減対象外」と記載する。
【添付資料】
１．当該手持ち工事に関する契約書等の写し

## 様式１３
様式１３
手 持 ち 資 材 の 状 況
品 名 | 規格・型式 | 単位 | 手持ち 数 量 | 本工事での 使用予定量 | 不足数量の 手当方法 | 単価 （原価） | 調達先 （時期）
仮設ハウス |  | 基 | 1 | 2 | リース | ○○ | ○○ （ ○年）
工事用標識 |  | 個 | 5 | 10 | 購入 | ○○ | ○○ （ ○年）
単管
敷き鉄板
【記載要領】
１．契約対象工事で使用する予定の手持ち資材（工事に直接使用する資材だけでなく、仮設資
材、保安資材、備品、測量・試験機材等契約対象工事で使用を予定している全ての資材（
様式14に記載した機械を除く。）を対象とする。）の状況について記載する。
２．「単価（原価）」の欄には、手持ち資材の原価を記載する。
例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定している備品
等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。
３．「調達先（時期）」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。
４．不足数量の手当が必要な場合は、資材購入予定先一覧（様式７）にもその内容を記載する。
【添付資料】
手持ち資材の数量及び保管状況が分かる写真（遠景及び近景）

## 様式１４
様式１４
手 持 ち 機 械 の 状 況
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 現 在 の 利用状況 | 単価 （原価） | 専属的使用 予定日数
【記載要領】
１．契約対象工事で使用する予定の手持ち機械（車両等を含む）の状況を記入する。
２．「単価（原価）」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する。例えば、年間の維持管理費用
（減価償却費を含む。）を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加
えた額を記載する。
【添付資料】
１．手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し
２．手持ち機械の全体が分かる写真及び固有の特徴が分かる写真
３．手持ち機械の過去1年間の稼働状況など、契約対象工事で適正に使用可能な管理状態であるこ
とを明らかにした書面の写し（特定自主検査記録等）
４．手持ち機械の原価の算定根拠を明らかにした書面、固定資産税（償却資産）に関する課税台帳
登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に関する所有者の氏名・名
称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書
面及び当該年度の原価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う地価償却に関するもの
を含む。）を明らかにした書面
５．車輌等については、当該工事に使用する自社所有の保有を証明する車両等の自動車検査証の
写し
６．下請業者に車両等を委託される場合は、その保有を証明する車両等の自動車検査証の写し

## 様式１５
様式１５
機 械 リ ー ス 元 一 覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・ 能力・年代 | 単位 | 数量 | ﾒｰｶｰ名 | 単価 | リース元名
[7 empty] | 業者名 | 所在地 | 入札者との関係 （取引年数）
【記載要領】
１．本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
２．「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払い予定の金額で、当該業者の
取引実績（過去1年以内のものに限る。）のある単価の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
３．「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。
（例：協力会社、同族会社、資本提携会社等）また、取引年数を（ ）書きで記入する。
４．手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記
載するものとし、「単価」の欄に、自社のリース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価（例え
ば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む。）を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分
した金額に運転経費を加えた額。）（いずれも過去1年以内のものに限る。）等合理的かつ現実的
な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
【添付資料】
１．機械リース予定業者が押印した見積書の写し
２．機械リース予定業者の取引実績（過去1年以内のものに限る。）のある単価など見積書記載の金
額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し
３．本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等
４．自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースして
いることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は
原価（いずれも1年以内のものに限る。）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を
確認できる契約書等の写し、原価計算書等

## 様式１６－１
様式１６－１
建 設 副 産 物 等
建設副産物 | 数量 （ｍ３） | 受入れ予定箇所 | 受入れ会社 | 受入れ価格 （単価） | 運搬距離 （km） | 備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
建設発生材
建設発生土
【記載要領】
１．契約対象工事で発生するすべての建設副産物等について記入する。
２．「受入れ価格」の欄には、建設副産物等の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、
当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る。）のある単価の金額等合理的
かつ現実的なものを記載する。
【添付書類】
１．受け入れ予定会社が押印した受け入れ承諾書
２．受け入れ予定会社が押印した見積書
３．受け入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受け入れ実績に限る。）のある単価など
見積書記載の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し

## 様式１６－２
様式１６－２ |  | 建設副産物等の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
品名 | 運搬予定者 | 規格・型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 （延べ台数） | 受入れ予定箇所 又は工事理由 | 運搬距離 （km） | 運搬予定者へ の支払い予定額 （円/日・台当たり） | 備考
○○ | ○○建設 | Dt10t | m3 | 1000 | 100台 | ○○処分場 | 2km | 35000
○○殻 | ○○運送 | Dt10t | m3 | 100 | 20台 | □□再処理施設 | 25km | 35000
矢板 | ○○運輸 | Dｔ10t | m3 | 30 | 10台 | 仮囲いの設置 | 15km | 35000
・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・ | ・・・・・・
【記載要領】
１．本様式は、次の事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に関するものについて記載する。
①建設副産物の搬出
②土砂の搬出（仮置き場との土砂運搬を含む）
③工事箇所への資材等の搬入
２．「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
３．建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄に
は、建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
４．土砂の搬出については、土砂の搬出場所ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂の搬出（仮置き
場）の予定地を記載する。
５．資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の
欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
６．仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、
土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
７．「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取
引した実績（過去1年以内の受入れ実績に限る。）のある単価の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
【添付資料】
１．建設副産物等の種類及び受け入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等
２．搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等
３．仮置き場との間の土砂運搬等に関する運搬経路が確認できる地図等
４．建設副産物及び土砂運搬に関する運搬計画及びフロー図（1回の運搬量、1サイクルの運搬手順・所要時間を記載したタイムスケジュール等）
５．運搬予定者が運搬に関する必要な許可等を有していることが確認できる書面（一般貨物、産業廃棄物収集運搬許可証等）
６．本様式に記載した運搬予定者が押印した見積書の写し及びその運搬予定者との取引実績（過去1年以内の実績に限る）のある単価など見積書
記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写し

## 様式１７
様式１７
過去に施工した公共工事名及び発注者
発注者 | 工事名 | 工期 | 予定価格 | 落札価格 | 低入札価格 調査対象の 有無 | 工事成績 評定点
【記載要領】
１．公告日以前の過去5年間に元請として完了した公共工事の実績について記載する。実績件数が
20件を超える場合は、直近の工事20件を記載する。
２．各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない
場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
３．「低入札調査対象の有無」欄は、低入札価格調査を受けた場合のみ「有」と記載する。
【添付書類】
本様式に記載した公共工事の施工体系図の写し

## 様式１８
様式１８
品質確保体制（品質管理のための人員体制）
区 分 （元請・下請） | 立場 | 会社名 所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 |  |  |  | 諸費用 | [5 empty] | 備考
[5 empty] | 実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
元請 | 品質証明員 | （株）○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士（建設部門） ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前 （各工事） ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社の主任技術者・職長 | 有 | 元請 | 共通仮設費 技術管理費 | ○○円 | ○千円 | ○日
元請 | 監理技術者 | （株）○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・土木施工管理1級 | ・・・ |  |  |  | 有 | 元請 | 現場管理費 | ○○円 | ○千円 | ○日
元請 | 担当技術者
【記載要領】
１．本様式には、契約対象工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項について記載する。ただし、様式１９で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制
及び様式２０で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項は記載しなくてもよい。
２．「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額を、「計上し
た工種等」の欄には、様式４－１等の「項目」のいずれに計上しているかを記載する。
３．「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
【添付資料】
１．本様式の「諸費用」の「見込額」欄に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が明示されているかが様式４－１等に明
示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、
下請代金の見積額のうち当該金額に関する内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書の写しを添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績
（過去1年以内のものに限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等に写しを添付する。
２．本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者（元請）が負担する場合にあっては、「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過
去３月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第１０８条の規定に基づく賃金台帳等の写し等を添付する。また、「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された
金額を、下請予定業者が負担する場合は、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる
契約書等（経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの）を添付する（当分の間、前記の規約書等に代えて、当該下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去３
月分の給与明細書又は労働基準法第１０８条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。）

## 様式１９
様式１９
品質確保体制（品質管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 |  |  |  |  | 諸費用 | [6 empty] | 試験実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 試験項目 | 試験方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請 区 分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 試験結果 確認方法
橋梁下部工 （A1～A5) | 橋梁 下部工 | 単位水量試験 | 電子レンジ法 | 1回/日 （午前・午後） | ○○要領による | 有 | 有 | 試験費 | 下請 | 現場管 理費 | ○千円 | ○千円 | ○回 | 下請 | (有)○○ | 主任技術者 | ○○○○ | (株)○○建設 ○○支店 | 主任技術者 品質証明 | 1回/週 試験実施会社において立会（左記以外は書面確認）
【記載要領】
１．本様式には、工事の品質管理を行うための各種試験等に要する体制について記載する。ただし、様式２０で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項について
記載しなくてよい。
２．「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験等に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳上見込んで
いる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式４－１等の「項目」のいずれに計上しているかを記載する。
【添付資料】
本様式の「諸経費」の「見込額」欄に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費用に当該金額が明示されていない場合は、「計上し
た工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当
該金額に関する内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書の写しを添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績（過去1年以内のものに限
る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

## 様式２０
様式２０
品質確保体制（出来形管理計画書）
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 |  |  |  |  | 諸 費 用 | [6 empty] | 検査実施（委託）者 |  |  |  | 品質管理責任者 |  |  | 備考
|  | 検査項目 | 検査方法 | 実施時期 （実施頻度） | 基準及び 規格値 | 外部委託 の有無 | 費用計上 の有無 | 費用内容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量 | 元請・下請 区 分 | 会社名 所属 | 立場 | 責任者 | 会社名 所属 | 立場 | 検査方法 確認方法
橋梁下部工 （A1～A5) | 橋梁 下部工 | 基準高 | 測量 | 橋梁下部工 完成後 | 出来形管理基準による | 有 | 有 | 測量 （委託） | 元請 | 現場管 理費 | ○千円 | ○千円 | ○回 | 元請 | (株)○○建設 | 主任技術者 | ○○○○ | (株)○○建設 ○○支店 | 品質 証明員 | ・A1については立会 ・上記以外の橋脚については書面検査
【記載要領】
１．本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
２．「諸費用」の欄は、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理に要する各種検査の要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳上見込んでいる場合
に、「見込額」の欄には当該出来形管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式４－１等の「項目」のいずれかに計上しているかを記載する。
【添付資料】
本様式の「諸経費」の「見込額」欄に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が明示されているかが様式４－１等に明示され
ていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の
見積額のうち当該金額に関する内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書の写しを添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績（過去1年以内のも
のに限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

## 様式２１
様式２１
安全衛生管理体制（安全衛生教育等）
実施事項 | 実 施 内 容 | 実施頻度および 所用時間 | 実 施 責 任 者 |  |  | 参加予定者 |  | 諸 費 用 | [6 empty] | 適用法令等 | 備 考
|  |  | 元請・下請 区 分 | 会社名 所属 | 立 場 | 元請 | 下請 | 費用計上 の有無 | 費 用 内 容 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円） | 数量
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | (株)○○建設 | 総括安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師（全4回） ②資料印刷（全10回） | 元請 | 現場管理費 | ○○千円 | ①○千円 ②○千円 | ○回
安全協議会
KY活動
・・・
・・・
【記載要領】
１．本様式は、工事に関する安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
２．「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育・訓練等のための取組に要する費用について記載し、当該取組に要する費用を積算内訳上見込んでいる場合は、「見込額」の欄に
当該取組に要する費用の総額を記載し、「計上した工種等」の欄は様式４－１等の「項目」のいずれに計上しているかを記載する。
【添付資料】
１．本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に該当金額が計上されているかが様式４－１等に明示されて
いないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見
積額のうち当該金額に関する内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書の写しを添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績（過去1年以内のもの
に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

## 様式２２
様式２２
安全衛生管理体制（点検計画）
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 検査実施（委託）者 |  |  | 諸 費 用 | [5 empty] | 適用法令等 | 備 考
|  |  |  | 元請・下請 区 分 | 会社名 所属 | 立 場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 技術者単価 （千円） | 数量
足場点検 | 手すり先行足場 | 橋梁下部 （P1～P6） | 設置後 作業開始前 （毎日） | 元請 | (株)○○建設 | 総括管理責任者 | 有 | 元請 | 現場管理費 | ○○千円 | ○千円 | ○回 | 安衛法第○条第○項 安衛則第○条 ・・・・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（R○．○）
仮囲い点検
【記載要領】
１．本様式は、工事に関する安全衛生管理のために行う危険箇所に関する計画について記載する。
２．「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載し、当該点検に要する費用を積算内訳上見込んでいる
場合は、「見込額」の欄に当該点検に要する費用の総額を記載し、「計上した工種等」の欄は様式４－１等の「項目」のいずれに計上しているかを記載する。
３．「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金を記載する。
【添付資料】
１．本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に該当金額が計上されているかが様式４－１等に明示されて
いないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見
積額のうち当該金額に関する内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書の写しを添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績（過去1年以内のもの
に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
２．本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様
の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等（経費内訳書ごとの金額を明らかにしたもの）を添付する（当分の間、前記の契約書等に代えて、当該下請予定業者
が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去３月分の給与明細書又は労働基準法第１０８条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。）

## 様式２３
様式２３
安全衛生管理体制（仮設の設置計画）
施工箇所 | 仮設備の内容 | 数量 ・単位 | 設 置 期 間 |  |  | 仮設設置者 |  |  | 管理責任者 |  |  | 諸 費 用 |  |  |  |  | 適用法令等 | 備 考
[6 empty] | 元請・下請 区 分 | 会社名 所属 | 自社・リース 区分 | 元請・下請 区 分 | 会社名 所属 | 立場 | 費用計上 の有無 | 費用負担 （元請・下請） | 計上した 工種等 | 見込額 | 単価 （千円）
橋梁下部 （P1～P5） | 手すり先行足場、幅木、 ネット | ○㎡ | R○○．○○ | ～ | R○○．○○ | 下請 | (株)○○建設 | リース | 下請 | (株)○○建設 | 主任技術者 | 有 | 元請 | 共通仮設費 | ○○千円 | ○千円 | 安衛法第○条第○項 安衛則第○条 ・・・・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（R○．○）
【記載要領】
１．本様式は、工事に関する安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画（仮設備の点検に関する事項を除く。）について記載する。
２．「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及び管理に要する費用について記載し、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳
上適切に見込んでいる場合は、「見込額」の欄に当該設置及び管理に要する費用の総額を記載し、「計上した工種等」の欄は様式４－１等「項目」のいずれに計上しているかを記載する。
３．仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄に二段書きする。
【添付資料】
１．本様式の「設置費用」の「見込額」欄に記載した金額を、入札者（元請）が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式４－１等に明示されて
いないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額
のうち当該金額に関する内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書の写しを添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績（過去1年以内のものに限る。）
のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

## 様式２４
様式２４
安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画）
実 施 内 容 | 配 置 期 間 |  |  | 員数 | 所属会社名 | 費用負担 （元請・下請） | 単価 （千円） | 数量 | 配 置 計 画 図
A工区交通規制（片側2車線） | R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 2人 | ○○ | 元請 | ○○千円 | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 4人 | ○○ | 元請 | ○○千円 | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 3人 | ○○ | 元請 | ○○千円 | ○日 | 図○
| R○.○.○ | ～ | R○.○.○ | 4人 | ○○ | 元請 | ○○千円 | ○日 | 図○
【記載要領】
１．本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者（元請）が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。
２．「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
３．「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。
【添付資料】
１．交通誘導員の派遣予定会社が押印した見積書の写し
２．派遣予定会社の派遣実績（過去1年以内のものに限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ実現性を確認できる契約書等の写し
３．交通誘導員の配置方法、交通規制方法等を明らかにした配置計画図

## 様式２５
様式２５ |  |  |  |  | 資 金 繰 表
令和 年 月 日 | [13 empty] | （単位：千円）
項 目 |  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 摘要
|  |  | 実績月 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定 | 予 定
現金入金 | 当月出来高
前月繰越金（A)
工事代金
受取手形満期
預金解約・満期
受取利息
（手形受取）
合計 （ B )
現金支払 | 仕入・売掛・未払金 | 材料仕込
下請支払
労務費
経費
人件費
物件費
税金
支払利息・割引料
預金預入
借入金返済
支払手形満期
雑支出
（手形発行高）
合計（C）
過不足（A + B - C）
不足調整方法 | 借入金 | 金融機関
その他（名称）
手持手形充当
手持手形割引
支払延期
合計
翌月繰越金
注：本表には、資金繰の実績が判明している月を実績月に記入し、以降工事完了までの各月の資金繰の予定を記載する。

## 様式２６
様式２６
契約済み及び支払未完了工事一覧表
発注者 | 工 事 名 | 工 期 | 請負金額 | 出来高率 （％） | 現在出来高 金額 | 受領済額 （含前払金） | 受領予定 |  | 受領予定 |  | 受領予定
[7 empty] | （当月） 月 |  | 月 |  | 月
[7 empty] | 現金 | 手形 | 現金 | 手形 | 現金 | 手形
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
／ ～ ／
その他 | 件
合 計
注：本表には、契約済み及び支払未完了工事等代金回収が完了していない工事について、工事代金全額を回収するまでの予定を記入する。

## 別表３
別表３（第１２条関係）
提出書類一覧
| 様 式 番 号 | 様 式 名
| 様式２７－１（営繕以外） | 実績対比内訳書
| 様式２７－２（営繕以外） | 実績対比内訳書（内訳書に対する明細書）
| 様式２７－１（営繕） | 実績対比内訳書
| 様式２７－２（営繕） | 実績対比内訳書（内訳書に対する明細書）
【書類作成上の注意事項】
１ 本表に示す書類を作成する際には、各様式に記載してある【記載要領】を十分に確認して
下さい。また、記載内容を立証するための【添付資料】を必ず添付して下さい（【添付資料】
として提出を求めていない書類であっても、記載内容を立証するため、調査対象者自らが
必要と認める書類を添付することは差し支えありません）。
２ 本表に示す書類は、各書類単位で完結しているだけでなく、様式相互間で関連している
ものが多数あります。様式相互間の整合を図るよう注意して作成して下さい。
３ 低入札価格調査制度に定める支払い確認等において、必要に応じて別紙２様式（実績記入）
の提出を求めることがある。

## 様式２７－１（営繕以外）
様式２７－１（営繕以外）
実 績 対 比 積 算 内 訳 書
工 事 名
工事区分・工種・種別 | 単 位 | 当 初 |  | 実 績 |  | 差 額 | 左記の理由
|  | 数量 | 金額（円）（A） | 数量 | 金額（円）（B） | （B) － （A)
（記載例）
盛土工 | m3 | 1000 | 2300000 | 1200 | 2900000 | 600000 | ・・・・・
直接工事費
共通仮設費
共通仮設費
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
工事価格
【記載要領】
１．仕様書に対する内訳書とする。
２．入札時に提出した見積根拠資料、提出済の低入札価格調査報告書（様式２～様式２６）及び今回添付
しようとする資料の記載内容と整合のとれた内訳書とする。
３．低入札価格調査制度に定める支払い確認等において、必要に応じて別紙２様式（実績記入）の提出をもとめ
ることがある。

## 様式２７－２（営繕以外）
様式２７－２（営繕以外）
実 績 対 比 明 細 書（内訳書に対する明細書）
工事区分・工種・種別 | 規 格 | 単 位 | 当 初 |  |  | 実 績 |  |  | 差 額 | 左記の理由
|  |  | 数量 | 単価 | 金額（円）（A） | 数量 | 単価 | 金額（円）（B） | （B) － （A)
（記載例）
盛土工
土砂（１） | 購入土 | m3 | 800 | 2500 | 2000000 | 1000 | 2800 | 2800000 | 800000 | 購入先の変更による （別紙見積書）
土砂（２） | 流用土 | m3 | 200 | 1500 | 300000 | 200 | 1500 | 300000 | 0
直接工事費 | 直接工事費
共通仮設費 | 共通仮設費
共通仮設費 | 共通仮設費
純工事費 | 純工事費
現場管理費 | 現場管理費
工事原価 | 工事原価
一般管理費等 | 一般管理費等
工事価格 | 工事価格
【記載要領】
１．本様式は、様式２７－１の直接工事費に対する明細を記載する。
２．積算内訳は、レベル４とする。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。
３．計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去
1年間の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請人をいう。以下同じ。）等
の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は、原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実
的なものとする。
４．自社労務者に関する費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（配置予定技術者等）に関する費用は現場管理費
にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
５．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。
【実績単価が当初と異なる場合の添付書類】
１．下請予定業者や納入予定業者等が押印した見積書。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠の裏付けができ
る場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
２．下請予定業者や納入予定業者等との取引実績（今回の工事・取引資材の単価等との比較ができるもので、過去1年以内の
取引実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し。ただし、以下の
様式及び添付書類によって取引実績等の裏付けができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
３．低入札価格調査制度に定める支払い確認等において、必要に応じて上記様式の提出をもとめることがある。

## 様式２７－１（営繕）
様式２７－１（営繕）
実 績 対 比 積 算 内 訳 書
種目別内訳書・科目別内訳書
名 称 | 当 初 |  |  | 実 績 |  |  | 差 額 | 左記の理由
| 数量 | 単 位 | 金額（円）（A） | 数量 | 単 位 | 金額（円）（B） | （B) － （A)
直接工事費計
共通費
共通仮設費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
計
合計
【記載要領】
１．設計図書に対応する内訳書とする。
２．入札時に提出した見積根拠資料、提出済の低入札価格調査報告書（様式２～様式２６）及び今回添付
しようとする資料の記載内容と整合のとれた内訳書とする。

## 様式２７－２（営繕）
様式２７－２（営繕）
実 績 対 比 明 細 書 （内訳書に対する明細書）
名 称 | 摘 要 | 当 初 |  |  |  | 実 績 |  |  |  | 差 額 | 左記の理由
|  | 数量 | 単 位 | 単価 | 金額（円）（A） | 数量 | 単 位 | 単価 | 金額（円）（B） | （B) － （A)
（記載例）
４．鉄筋
（１）躯体
異形鉄筋 | SD295A、D10 | ○○ | t | ○○ | ○○
異形鉄筋 | SD295A、D13 | ○○ | t | ○○ | ○○
異形鉄筋 | SD345、D22 | ○○ | t | ○○ | ○○
異形鉄筋 | SD345、D25 | ○○ | t | ○○ | ○○
鉄筋組立加工 |  | ○○ | t | ○○ | ○○
計
【記載要領】
１．本様式は、様式２７－１の直接工事費に対する明細を記載する。
２．積算内訳は、レベル４とする。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。
３．計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去
1年間の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請人をいう。以下同じ。）等
の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は、原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実
的なものとする。
４．自社労務者に関する費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（配置予定技術者等）に関する費用は現場管理費
にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
５．工事内容によって、本様式の項目により難い場合は、適宜変更して差し支えない。
【実績単価が当初と異なる場合の添付書類】
１．下請予定業者や納入予定業者等が押印した見積書。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠の裏付けができ
る場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
２．下請予定業者や納入予定業者等との取引実績（今回の工事・取引資材の単価等との比較ができるもので、過去1年以内の
取引実績に限る。）のある単価など見積書記載の金額の合理性を確認できる契約書等の写し。ただし、以下の様式及び添
付書類によって取引実績等の裏付けができる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
３．低入札価格調査制度に定める支払い確認等において、必要に応じて上記様式の提出をもとめることがある。